## 项目情况汇总
项目类 | 项目负责人 | 项目成员 及职能分工 | 项目名称（起止-终止） | 项目进度 | 最新进展
[5 empty] | 完成 | 未完成 | 未完成原因 | 困难点 | 需协同
机器人研发项目 | 范琳琳 总体协调 进度安排 任务汇总 | 刘超 范博士 志勇 官辉 刘娜 赵斌 | 供电合同-轮式机器人 | 进行中
供电合同-滑轨机器人
供电合同-接触网检测机器人
|  |  | 西安项目组 | 进行中 | 7月19日 机器人导航专业人才抓紧落实中，嵌入式、电路人员补充中。
| 刘超 总体协调 进度安排 任务汇总 | 刘超 官辉 范琳琳 刘娜 赵斌 朱长辉 | 扣件检测车辆组 | 进行中 | 7月19日 1、机构件加工收到环评影响，周期较长，影响项目整体进度； 2、项目交接存在不确定因素。
| 张志勇 总体协调 进度安排 任务汇总 | 范琳琳：商务对接 协同人员：算法实现 范博士：硬件开发 庄鹏：协同调试 | 6A软件组 | 进行中
| 张志勇 总体协调 任务进度安排 任务汇总 | 范琳琳：商务对接 协同人员：算法实现 范博士：硬件开发 庄鹏：协同调试 | 接触网检测软件组 | 进行中
| 张志勇 总体协调 进度安排 任务汇总 | 范琳琳：商务对接 协同人员：算法实现 范博士：硬件开发 庄鹏：协同调试 | 工务巡检车软件组 | 进行中
| 章健 总体协调 进度安排 任务汇总 | 章健：总管项目 曹中洪：项目设计/项目管理 郭久红：程序开发/测试 丁保刚：程序开发/测试 黄新乐：程序开发/测试 外协团队：程序开发/测试 | 云管控平台组 7月8日-11月15日 | 进行中 | 7月19日 7/8-7/14目标设定及功概要功能框架设计能定义/功能特性表定义/基础实现功能整理/已完成，详见汇报邮件 7/15-7/22工作项 开发环境建立/展开功能模块设计/完成数据结构定义/完成配置项数据定义/完成完整软件开发计划/详见汇报邮件 辅监开发任务.docx已完成。 定义需求条目，目标，及判定完成准则。
蓝普云系统 | 章健 总体协调 进度安排 任务汇总 | 郭久红：系统实施/系统验证/ 黄新乐：系统验证/系统实施 庄鹏：系统验证/系统实施 高芳：内外部协同/内部资料汇总 | 云技术组 5月20日-10月1日 | 进行中 | 7月19日 1.内部培训已完成，培训文档久红已完成 2.内部搭建，测试已完成。搭建文档，测试文档，久红已邮件发出。 3.缺陷/优化要求/母盘要求，久红已邮件发出；已转交黄宁。 4.经过多次电话/微信沟通，黄宁这里处于充足状态，第一次说7/10后会有安排；最近的电话沟通，暂定安排是8月中旬。 黄宁：将于7/16与范总电话沟通 蓝普云技术PPT已完成;7/11完成云部署操作PPT.问题点已经提交黄宁，7/10完成改善计划
| 郭久红 总体协调 进度安排 任务汇总 | 丁保刚-测试 黄新乐-测试 章键-协调外部人员技术支持 | 云桌面调试系统 6月1日-长期 | 进行中 | 辅监开发任务.docx已完成。 定义需求条目，目标，及判定完成准则。
| 庄鹏 总体协调 进度安排 任务汇总 | 章健：技术总监 黄新乐： 丁保刚： 郭久红： 协同单位：技术实施 | 云实施组 6月1日-7月31日 | 进行中 | 7月19日 资料准备中。 神铁云项目暂缓
人力招聘 | 高芳 总体协调 进度安排 任务汇总 | 张官辉-初选简历、沟通 朱长辉-初选简历、邀约面试 张旭-初选简历、邀约面试 | 人力招聘组 5月1日-长期 | 进行中 | 7月19日 北京人力主管22日入职，办理相关手续 招聘组集中筛选西安项目嵌软工程师简历 本周处理已入职人员的社保等相关工作，其他岗位持续跟进。
智能驾驶 | 高芳 总体协调 进度安排 任务汇总 | 范琳琳-商务 志勇总-技术总监 曹中洪-技术实现 黄新乐-技术实施 | 智能驾驶舱 5月20日-12月31日 | 进行中 | 文本确认车机demo实现的应用及时间。
财务 | 高芳 总体协调 进度安排 任务汇总 | 范忠旭： | 财务组 长期 | 进行中
智能眼镜 | 高芳 总体协调 进度安排 任务汇总 | 黄新乐-技术支持、测试 丁保刚-技术支持、测试 郭久红-技术支持、测试 章健-协调客户 协同团队-处理工艺及技术问题 | 眼镜组 5月5日-7月15日 | 进行中 | 7月19日 1140台以生产完毕，付款后交付。 甲方第二笔款应在收获1500台给付，目前已收货1860台，未付第二笔款。
| 黄新乐 总体协调 进度安排 任务汇总 | 高芳：人员协调 郭久红：上线准备 丁保刚：测试 章健：技术指导 | APP组 （ios、安卓） 5月1日-7月20日 | 已完成 | 7月19日 开发完成，上线前需要功能再次确认。
人脸安防组 长期 | 庄鹏 总体协调 进度安排 任务汇总 | 张官辉：工程实施 朱长辉：系统测试、工程实施 张旭：系统部署、系统测试 |  | 进行中
|  | 范琳琳：商务对接 章健：技术支持 | 国网新能源汽车 | 进行中
网安设备 | 范琳琳 总体协调 进度安排 任务汇总 | 庄鹏：技术对接 |  | 暂缓 | 7月19日 项目暂时搁置
企宣组 | 郭久红 总体协调 进度安排 任务汇总 | 张旭-备案 丁保刚-测试 范忠旭-测试 黄新乐-测试 | 公司官网 5月1日-7月19日 | 已完成 | 7月19日 网站已发布。
| 丁保刚 总体协调 进度安排 任务汇总 | 郭久红-环境搭建 黄新乐-系统开发 章健-协助沟通客户 | 菌株 5月1日-8月1日 | 持续维护 | 7月19日 页面UI优化--7月25日前完成 1.内部，降低项目耦合度，提高并发量。（已完成） 2.内部，罗马数字重叠不显示。（已完成） 3.商务，根据具体需求不断修改流程。（不断跟进） 已在自己的云上重新搭建系统，对方有新的需求，改完需求之后在束博士的服务器上搭建项目以及环境。
在线办公 | 丁保刚 总体协调 进度安排 任务汇总 | 郭久红-页面编辑 黄新乐-系统测试 章健-协助沟通客户 | OA项目 5月1日-长期 | 项目维护期 | 7月19日 更新项目表格——7月25日前完成
| 黄新乐 总体协调 进度安排 任务汇总 | 郭久红 丁保刚 协同团队 | 视频软件 | 暂缓

## 1.菌株日程表
菌株项目日程表
| 输入开始日期： | 2019-12-01
Id | 项目进度 | 开始 | 结束 | 最新进展
1 | 项目启动 | 2019-12-01 | 2019-12-08
2 | 项目沟通 | 2019-12-09 | 2019-12-19
3 | 环境搭建 | 2019-12-20 | 2019-12-30
4 | 参数处理 | 2019-12-31 | 2020-01-20
5 | 服务器优化 | 2020-01-21 | 2020-01-31
6 | 数据处理 | 2020-02-01 | 2020-02-02
7 | 图像处理 | 2020-02-03 | 2020-02-10
8 | 项目结束 | 2020-02-11 | 2020-02-11
9
10
11
12
Formulas:
开始 = [结束, row above]+1
结束 = Activities[[#This Row],[开始]]+7
结束 = Activities[[#This Row],[开始]]

## 菌株计算 (hidden)
*** 此工作表应保持为隐藏状态 ***
|  | 今天： | 2019-07-24
5
#N/A
#N/A
#N/A
|  | 窗口活动： | 3 | #N/A
|  |  | 9 | #N/A
|  |  | 6 | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  |  |  | 2 | #N/A
|  |  |  | 3 | #N/A
|  |  |  | 4 | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | 2
|  |  |  | #N/A | 3
|  |  |  | #N/A | 4
|  | 计算器窗口启动 | 2019-12-15
|  | 偏移量 | 14
|  | 开始 | 2019-12-01
|  | 窗口 | 30
位置 | 系列 | 活动 ID | 活动 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14
11.3 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10.3 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9.3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8.3 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7.3 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6.3 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.3 | 7 | 2 | 项目沟通 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4.3 | 8 | 3 | 环境搭建 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3.3 | 9 | 4 | 参数处理 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
|  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 2 | 项目沟通 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 3 | 环境搭建 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 4 | 参数处理 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13
|  |  | 当天 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2019-12-01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2019年12月 - Top Band | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2020-01-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | 2020年1月 - Top Band | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | 2019-12-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2020-01-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 3 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一
|  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13